## Исп.ИП 1полугодие
Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
форма 21
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года
АО "Актобе ТЭЦ" - услуги по производству тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Оперативные данные Отчета о прибылях и убытках за 1 кв. 2021 г. | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопотавлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателямия, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Оперативные данные за 1 полугодие 2021 г. | Откл. | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активно), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
|  |  |  | План | Оперативные данные за 1 полугодие 2021 г. | [6 empty] | Ожид.амортизация согласно ТС | Ожид прибыль согласчно ТС |  |  | Факт аналогичного периода прошлого года | Ожид. на 2021 года | Факт аналогичного периода прошлого года | Ожид. на 2021 года | План | Оперативные данные за 1 полугодие 2021 года | Факт аналогичного периода прошлого года | Факт за 1 полугодие 2021 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Производство тепловой энергии, г.Актобе |  | тыс.тенге | 1 807 053 Гкал | 905 717 Гкал | за 1полугодие 2021 года | 514985 | 2265054 | 3457224.5452 | 1192170.5452 |  | 133939 | 662277 | 2661008.5452 | 0 | 98.37% | 99% | 41.63% | 40.69% | 0,13% (1 920 Гкал) | 0,12% (1164 Гкал) | Аварий - не зарегестрировано; Отказов I степени не зарегестрировано Отказов II степени зарегистрировано 10 случаев | Аварий - не зарегестрировано; Отказов I степени - не зарегестрировано; Отказов II степени - 2 отказа по причине 1 паровой котел ст №11 трещина на донышке коллектора, 2 паровой котел ст.№11 трещина на трубе левого змеевика пакета подвесной панели | Ожидается достижение всех критериев качества, надежности и эффективности
2 |  | Строительство | [5 empty] | 2265054 | 3457224.5452 | 1192170.5452
2.1 |  | «Расширение АО "Актобе ТЭЦ" со строительством ГТУ мощностью 57МВт с котлом-утилизатором» | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 2173254 | 3356581.3324 | 1183327.3324 | Договор заключен, работы ведутся
2.2 |  | Реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ" | тыс.тенге | 1 шт. | 1 шт. |  |  | 91800 | 100643.2128 | 8843.2128 | Договор заключен, работы ведутся
3 |  | Реконструкция котла БКЗ 160 -100 ГМ ст. №8 | тыс.тенге |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Капитальные ремонты оборудования, трубопроводов, ЗиС, приводящий к росту стоимости ОС | тыс.тенге |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Итого инвестиций | тыс.тенге |  |  |  |  | 2265054 | 3457224.5452 | 1192170.5452